## Orga
| Tâche | état |  | Description / Remarques | Date | FALSE
COURSE AU 14 JUIN 2026
Préparation Terrain
| Choix des zones | FAIT |  | grande 5x3 tours + final a 4 petite zone 6x3
| Dates nettoyage terrain | A FAIRE |  | samedi 30 mai + secour le 06 juin barbecue au midi | 2026-05-30 | prepa terrai le mercredi tirage plan
| traçage ( 4 pers | A FAIRE | Yoann, Théo, Adri, Lucie | gd the + nico pz lucie + yoann+ adri
| Faire plan zones | A FAIRE | Adri
| plancarte fermeture du parking a 18 x2 | FAIT |  | remorque
| 2 plancartes pour zones de competition | A FAIRE |  | remorque mais a modifier la veille | 2026-05-13
Matériel course
| Chrono, pinces de pointages | A VERIFIER |  | malette bleu au bureau
| Radios | A RECUPERER | Lucie | a recup ebreuil par Lulu
| Cravattes ( 3 x 150 soit 450 ) | BUREAU | Damien | Carton bureau ( recup st maurice / damien
| fleches ( pz 72 beige, 72 jaune, 72 noire - gz 60 blanc, 60 bleu, 60 vert, 60 rouge ) | REMORQUE, BUREAU |  | carton bureau + remorque
| rubalise ( pz jaune , gz rouge , entree blanche ou chantier) | A VERIFIER | Lionel | remorque ( stock ok ) ( chanier 4 rouleaux
| Piquets bois et acier | FAIT |  | remorque / piquet au sol / perfo meche de 10 / balle de tennis
| grillage a poule / crampillon | A RECUPERER | Adri | crampillon + grillage a poule
| Panneau Entrée Sortie Zones | FAIT |  | Remorque
| plaque support double pointage | BUREAU |  | bureau
| Plaques de guidon | BUREAU |  | bureau
| Balles Tennis | A FAIRE |  | a prevoir
| Vis, chevilles plastiques 6mm | A RECUPERER | Adri | chevilles
| Pistolet & colle | REMORQUE |  | colle
| Electro-portatif ( visseuse, perfo, disqueuse ) | FAIT | Adri | 2 visseuses,
BARNUM
| Acceuil inscription (4 tables + barnum RTF 4X6 ) | FAIT | Adri | barnum bureau
| Secours ( tente 3x3, brancard, trousse secours, couverture ) | A RECUPERER |  | ( fontaine, lit de camp de Béa via SIDWELL, trousse aux bureaux)
| Buvette ( 2 tentes de 4x4 + 3x3 + drapeau + banderolles ) | FAIT | Lionel | bureau
| Remorque paysan + podium | A FAIRE | Lionel | podium + remporque lionel
| Chalet mairie ( table + barriere + panneau score ) | FAIT | Lionel | ok vu avec lionel
BUVETTE
| Achat Alimentation | A FAIRE | Sidwell, Fanny, Lionel | 280 hot dog, 200 crepes sucré, 45kg allumettes frites (achat sidwell, fanny 80 baguettes pain en coupe arbritre ( jambon beurre, cammenbert,
| Faire fiche de prix | A FAIRE | Lionel | voir ebreuil
| Réserver Matériel mairie | A RECUPERER |  | lundi 1er juin au château Borel, de 18h à 19h30 (percolateur + friteuse)
| Friteuse crepe | A FAIRE | Lionel | prevoir huile, mairie, club, stephanie
| Machine hot dog |  |  | non
| Crepière | FAIT | Lionel | club chez lionel
| biere | A FAIRE | Sidwell, Fanny, Lionel, Damien | promo cash- 5 futs + machine -
| froid | FAIT | Lionel | 2 congeles + 1 frigo
| Machine à café (2) | A FAIRE | Lionel | mairie
| Ralonges éléctrique |  |  | a diffuser dans le mail de l'orga
| Branchement electrique voisin | FAIT | Lionel | ok 50 especes
MATERIEL DIVERS
| Trophées (3 x 15 categoris | A FAIRE |  | bureau
| Lots | A FAIRE | Sidwell, Fanny | bureau - bonbon
| 2 PC portables et 2 imprimantes | A RECUPERER |  | recup ebreuil
| Fond de caisse | A FAIRE | Yoann | 400 euros especes
| Sonorisation | A VERIFIER | Adri | thibault,
2ème sono en secours
| WC mobiles | A FAIRE | Théo | Contacter Richard MAYORAL (WC Loc) tel 0633470230 pour WC vote pôur contre trou et cabane
Relations externes
| Faire affiche | FAIT | Lucie | lucie photo
| Dossier de subvention mairie |  |  | participation achat biere ( a voir
| Faire passer un article dans le Dauphiné Libéré / france isere | A FAIRE |  | mathieu
Informer oms facebook + quiosque + comite isere
| Invitation Maire St nizier | A FAIRE | Sandrine | sandrine
| Invitation Maire de Fontaine | A FAIRE | Sandrine | sandrine
| face book / insta | A FAIRE | Lucie, Théo | theo - lucie
| banderolles lans en vercor | A FAIRE | Adri | rond de point jaume accord pour affiche - au 30 mai (
| Mise en place banderolles st nizier | A FAIRE | Lionel | lionel
| assurance macif | FAIT | Sidwell | sidwell couverture sur 3 jours
| demande mairie st nizier | FAIT | Lionel | ok
document de course
LOT / CADEAUX
| Achat bouteilles vin pour cadeaux et prix master | A FAIRE |  | 12 rouges ( cedric
| Cadeaux pour les aides exterieurs | A FAIRE |  | thierry st mairie -samedi soir / wc loc - rhum / magnum rouge / voisin électricité / charu /
Administratif
Inscription (5)
Saisie résultats & affichage classement, (2)
Equipe bar restauration (3)
aide Comissaires (11)
Préparation repas bénévoles
| brico volant |  |  | visseuse, perfo disqueuse
Convention secouristes
Actions Vendredi
Transport chapiteau barrières bar et autre matériel mairie
Traçage zones
Gardiennage du site dans la nuit Vendredi à samedi
Actions Samedi
Montage tentes
Traçage des zones
Préparation podium
Actions Dimanche
Mise en place buffet courreurs
Préparation repas bénévoles
Briefing commissaires trial
Départ Trial
Prendre les inscriptions
Préparation et suivi comptage pilotes
Classement
Prépararation remise prix
Tombola
Remise des prix

## Arbitre et aide zone
COMMISSAIRES ST NIZIER 2025
liste arbitre
GRANDES ZONES |  |  |  | PETITES ZONES |  |  | julien chanut en +
[7 empty] | sebastien Bergery | David blanc Gonnet
| COMMISSAIRE | AIDE |  |  | COMMISSAIRE | AIDE |  | Gennaro Leslie
Zone 11 | stephane Cheype (trolls) |  |  | Zone 1 | julien stagnitto (rtf38) | penelope | Jerome Gachet-mauroz | Duret Hugo
Zone 12 | stachowicz aurelien | mathieu Kapfer (rtf38) |  | zone 2 | Colot Benoit (petit coeur) | Marjorie. | Yannick Emonet | virginie / naelle (rouffiange)
Zone 13 | durand eric (crampons) | Béatrice (rtf38) |  | Zone 3 | regis tronchet (petit coeur) |  | sebastien Ratel | céline (petit coeur)
Zone 14 | duchassin fred (crampons) | Mazoyer Cecile |  | Zone 4 | troubat steph (horizon) | David Glé | julien ferrara | nelly
Zone 15 | tordeux julien (cran) | Ulysse Genet |  | Zone 5 | philippe Carrier (vtmb)* | penon damien (rtf38) | Thibaut morvan | barbu / gabi
final a 4 Elite |  |  |  | Zone 6 | tardy fabrice (cran) | yoann (rtf38) | bruno Laurenzio | copain hugo
[7 empty] | Laurent Verney | olivier Jamain (natural sioul)
Président de jury |  | arbitre de secours |  |  |  |  | pierre jaillet
Christy Romain |  | Cedric (rtf38) |  |  |  |  | annie henrioud | Aurélie Chabot (rtf38)
Frédéric Duret.
CHARRA Patrick
Christophe Bercchiati
inscription | résultat | resto / bar | REPARATION ZONE | tombola vente ticket |  |  | Jaillet Anthony
preparation trophés
daniel
aurelie | aurélie | lionel | nicolas | fanny meyer
Sidwell | sidwell | pierre |  | lot / sandrine |  |  | Romain
sandrine H (debut) | sandrine ? | Pascale
sandrine M |  | damien
pascale humbert
5 pers | 2 pers | 3 pers
secours
lionel | https://www.dropbox.com/s/54y7p6z4uj8qtrx/doc%20secours%20lionel.pdf?dl=0
cedric | https://www.dropbox.com/s/ac4au0fjozj83j8/secours%20cedric.jpeg?dl=0
Romain | https://drive.google.com/drive/folders/1BBuoR2vnyJxI4Nd6YewKQhtyBTuTY3tF

## Arbitre contact
Colonne 1 | Catégorie | NOM | Prénom | Club | n° de licence | Date d'obtention | Adresses mails | Téléphone | Portable | Zones de préférence
1 | Régional | AYMARD | Nicolas | Trial club des Crampons |  |  | aymardnicolas4@gmail.com |  | 07 81 79 07 56
1 | Régional/PDJ | BERCHIATTI | Christophe | Cran Gevrier VTT | 41742840227 | 2018-10-01 | christophe.berchiatti@neuf.fr |  | 06.98.51.91.24 | Grande
1 | Régional | BLANC GONNET | David | Vélo trial Petit Cœur |  |  | blancgonnet.david@gmail.com
0 | Régional | BORREL | Jean-Philippe | Vélo Trial Petit Cœur | 41731400146 | 2018-10-01 | borrel.electromenager@wanadoo.fr |  | 06.03.02.25.94 | Indifférent
1 | Régional | CARRIER | Philippe | VTMB |  | 2023-05-01 | philippe.carrier74@wanadoo.fr |  | 06 11 43 93 53 | Petite
0 | National | CHANUT | Julien | RTF 38 | 41381250030 |  | jul.chanut@gmail.com |  | 06 71 76 11 82 | Indifférent
1 | Régional | CHARRA | Patrick | Vélo Trial Saint-Ju 07 | 41070170003 | 2016-10-01 | patrick.charra@club-internet.fr |  | 06 83 06 72 65 | Indifférent
1 | Régional | CHEYPE | Stéphane | Trollsport | 41691030007 | 2023-05-01 | schep69@gmail.com |  | 06 75 09 11 96
1 | National/PDJ | CHRISTY | Romain | Trollsport |  | 2018-10-01 | romain.christy@orange.fr |  | 07.88.14.62.91
0 | Régional | DELACHANAL | Yves | Cran Gevrier VTT |  |  | yves.delachanal@wanadoo.fr |  | 06 62 07 14 94 | Petite
1 | Régional | COLOT | Benoit | Vélo trial Petit-Cœur |  | 2012-05-01 | ben.colot@yahoo.fr | 04 79 22 01 28 | 06.29.05.75.34 | Petite
0 | Régional | DOCTRINAL | Stéphane | VTMB |  | 2016-10-01 | doctrinal.stephane@gmail.com |  | 06 17 54 33 48 | Indifférent
0 | Régional/PDJ | DURET | Frédéric | Trial Club Saint-Gervais | 41382430045 | 2012-05-01 | frederic.duret@cap-etudes.com | 09 80 99 88 48 | 06 13 93 66 62 | Petite
1 | Régional | DURET | Hugo | Trial Club saint-Gervais |  | 2023-05-01 | hugobikertrial@gmail.com |  | 06 13 93 66 62
1 | Régional | EMONET | Yannick | Cran Gevrier VTT |  | 2021-09-01 | emonetyannick@gmail.com |  | 06 71 17 74 40 | indifférent
1 | Régional | GACHET-MAUROZ | Jérôme | Vélo Trial Petit Cœur | 20200040362 | 2021-09-01 | spyrougm@sfr.fr |  | 06 78 86 45 21 | indifférent
1 | Régional | GENET | Adrien | RTF38 |  | 2021-09-01 | adrien38genet@gmail.com |  | 06 11 95 58 47 | Indifférent
1 | Régional | GENNARO | Leslie | Trial Club Saint-Gervais |  | 2023-05-01 | lesliegennaro02@gmail.com |  | 06 65 02 08 83
1 | Régional | GUERNIER | Jean-François | VTMB | 41740100002 | 2016-10-01 | guernier.jf@neuf.fr | 04 50 54 14 42 | 06 81 18 75 55 | Grande
1 | Régional | HENRIOUD | Annie | Kulturetrial |  | 2021-09-01 | annie.henrioud22@gmail.com |  | 06 80 71 78 76 | indifférent
1 | Régional | HENRIOUD | Guillaume | Kulturetrial |  | 2023-05-01 | gomeduvelo@gmail.com |  | 06 26 86 04 58
1 | Régional | HOUNSOUGAN | Beatrice | RTF 38 |  | 2021-09-01 | beahounsougan@yahoo.fr |  | 06 61 59 66 63 | petite
1 | Régional | ICART | Yohann | RTF38 |  | 2023-05-01 | yoannicart@yahoo.fr |  | 06 28 32 43 04
1 | Régional | JAILLET | Anthony | Trial Club Saint-Gervais | 41382430009 | 2018-10-01 | anthony.jaillet38@orange.fr |  | 06.71.16.17.38 | Indifférent
1 | Régional | JAILLET | Rémi | Trial Club Saint-Gervais | 41382430005 | 2018-10-01 | remi.jaillet38@gmail.com |  | 07.86.25.51.79 | Indifférent
0 | National/PDJ | JAILLET | Pierre | Trial Club St Gervais | 4138243001 | 2008-09-01 | jaillet@jailletsarl.fr | 04 76 64 76 42 | 06 08 42 45 96 | Indifférent
0 | Régional | JAILLET | Cécile | Trial Club St Gervais | 4138243002 | 2012-05-01 | jaillet@jailletsarl.fr | 04 76 64 76 42 | 06 33 31 42 36 | Petite
1 | Régional | JALLIFFIER-ARDENT | Lionel | RTF38 | 4138125127 | 2012-05-01 | l.jalliffier.a@gmail.com | 09 75 81 34 73 | 06 72 97 00 65 | Indifférent
1 | Régional | JAMAIN | Olivier | Natural Sioul Initiative O |  | 2021-09-01 | olivier.jamain@gmail.com |  | 06 80 57 45 28 | indifférent
1 | Régional | JOURDAN | Thierry | Cran Gevrier VTT |  | 2018-10-01 | tj.rally@live.fr |  | 06.45.16.25.88
1 | Régional | KAPFER | Mathieu | RTF38 |  | 2023-05-01 | mathieu.kapfer@laposte.net |  | 07 87 08 76 96
1 | Régional | MOREL | Léo | Trial club des Crampons |  | 2023-05-01 | morelpro13@gmail.com |  | 06 44 90 89 32
1 | Régional | MORVAN | Thibaut | Cran Gevrier VTT |  | 2023-05-01 | thibaut.morvan@gmail.com |  | 06 07 65 11 98
1 | National/PDJ | PASSE-COUTRIN | Cédric | RTF38 |  | 2023-05-01 | saiyuki971@hotmail.fr |  | 06 25 53 60 64
1 | National | PEREZ | Sébastien | Trial club Saint-Gervais |  | 2008-09-01 | passiontrial73@gmail.com |  | 06 78 99 31 65 | Grande
1 | Régional | RATEL | Sébastien | Kulturetrial |  | 2021-09-01 | sratel46@gmail.com |  | 06 61 81 76 26 | petite
0 | Régional | REIGNER | Karl | Cran Gevrier VTT |  | 2021-09-01 | kr74@free.fr |  | 06 63 06 58 01 | indifférent
1 | Régional | STAGNITTO | Julien | RTF38 |  | 2023-05-01 | julien38.smart@gmail.com | 09 84 03 71 60 | 07 61 70 80 00
1 | Régional | TORDEUX | Julien | Gran Gevrier VTT |  |  | julientordeux8@gmail.com |  | 07 49 33 24 08
1 | Régional | Duchassin | Frédéric | TrialClub Crampons |  | 2025-05-18 | fd101283@gmail.com
1 | Régional | DURAND | Eric | TrialClub Crampons |  | 2025-05-19 | generic43@orange.fr
1 | Régional | Stachowicz | Aurélien | TrialClub Crampons |  | 2025-05-20 | aurelien.stachowicz@orange.fr
1 | Régional | Pinard | Fabien | Kulture Trial |  | 2025-05-21 | pinard.laura74@orange.fr
1 | Régional | TARDY | Fabrice | Cran Gervier VTT |  | 2025-05-22 | tardyaurelie@orange.fr
1 | Régional | TROUBAT | Stephane | Horizon Montluçon |  | 2025-05-23 | sectiontrialmontlucon@outlook.fr
1 | Régional | TRONCHET | Régis | Vélo Trial Petit-Coeur |  |  | registronchet25@orange.fr |  | 06 14 02 81 80 | Petite
37 | TOTAL ARBITRES

## Lien
lien vers plan de zone
doodle arbitre

## Catégorie-couleur-heure
PETITE ZONE | COULEUR | depart | GRANDE ZONE | COULEUR HAUTEUR | depart
DECOUVERTE | BEIGE | 9h30 | NAT 2 | 1,2 BLANC | 9h00
U9 POUSSIN | BEIGE | 9h30 | U15 MINIME | 1,2 BLANC | 9h00
DETENTE | JAUNE | 9h30 | NAT 1 | 1,4 VERT | 10h30
U11 PUPILLE | JAUNE | 9h30 | EXPERT | 1,6 BLEU | 12h30
NAT3 | NOIRE | 9h30 | ELITE | 1,8 ROUGE | 13h30
U13 benjamin | NOIRE | 9h30
3 tours de 6 zones |  |  | 3 tours de 5 zones
|  |  | 3 eme tour elite a 4 | FINALE ELITE | 15H45

## Repas samedi soir
repas samedi soir
famille | 10 euros / adulte | 5 euros / enfant | total | mode
icart | 2 | 2 | 4 | virement
genet |  |  | 0 | Espece
jallifier |  |  | 0 | cheque
chaix | 1 |  | 1
chabot |  |  | 0
hounsougan | 2 |  | 2
meyer/penon | 2 | 2 | 4
herrgott | 2 |  | 2
visalli |  |  | 0
endrade | 2 | 1 | 3
Marquet | 2 | 2 | 4
mazoyer | 2 |  | 2
Gaspard |  |  | 0
Kapfer | 1 |  | 1
nico | 1 |  | 1
0
| TOTAL | TOTAL | TOTAL
| 17 | 7 | 24